## Sheet1
Task | Start-Date | Proposed End-Date
Interim Report | 2017-09-30 | 2017-11-29
Create Flask Server | 2017-09-30 | 2017-12-13
Create Raspberry Pi Client | 2017-09-30 | 2017-12-13
Setup MySQL Database | 2017-09-30 | 2017-12-13
Host Server on Domain Name | 2017-09-30 | 2017-12-13
Create Login System | 2017-09-30 | 2017-12-13
Post Images from the client | 2017-09-30 | 2017-12-13
Display Images in A gallery | 2017-09-30 | 2017-12-13
Presentation | 2017-09-30 | 2017-12-13
Create Detection Algorithm | 2017-09-30 | Project Fair
Build IR camera prototype | 2017-09-30 | Project Fair
Store the image and Number of people in a database | 2017-09-30 | Project Fair
Data analysis on the number of people e.g. Average per time of day | 2017-09-30 | Project Fair
Display Analysis to a user | 2017-09-30 | Project Fair
Final Report | 2017-09-30 | Project Fair
Project Fair | 2017-09-30 | Project Fair